## Roadmap ASP.NET
Semaines | Tâches à faire | Durées estimées (en minutes) | Durées totales estimées (en minutes) | Durées réelles (en minutes) | Durées totales réelles (en minutes)
1 | Chapter 1 et 2 | 120 | 120 | 160 | 160
2 | Chapter 3 | 120 | 240 | 90 | 250
3 | Chapter 7 + Documentation | 240 | 480 |  | 250
4 | Chapter 8 + Documentation | 240 | 720 |  | 250
5 | Chapter 9 + Documentation | 180 | 900 |  | 250
6 | Chapter 10 + Documentation | 180 | 1080 |  | 250
7 | Chapter 11 + Documentation | 120 | 1200 |  | 250
8 | Exploration personnelle | 180 | 1380 |  | 250
9 | Apports personnels au projet | 180 | 1560 |  | 250
10 | Rapport | 240 | 1800 |  | 250